## Sheet1
上线时间 | 需求内容 | 评估工作量 | 5月份工作量 | 剩余工作量 | 实际消耗工作量 | 开发预估工作量 | 开发实际消耗工作量 | 测试预估工作量 | 测试实际消耗工作量 | 需求编号 | 状态 | 需求类别 | 成本 | 备注
43965 | 视频通话挂断后，仍然可以上传图片（视频挂断的时候，将小程序切换都后端。挂断后，小程序又切换回来） | 1 | 1 | 0 | 0.87 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.47 | 01_T11014001 | 已上线 | 日常需求 | 技术部
43965 | 查勘单推送时，点击页面其他地方不要关闭查勘单，点击关闭按钮才关闭，查勘单推送页面添加取消按钮 | 1 | 1 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.47 | 0.5 | 0.13 | 01_T11014002 | 已上线 | 日常需求 | 市场部
43965 | 系统内下拉筛选的筛选栏做成可多选（视频理赔PC端所有的页面） | 1 | 1 | 0 | 1.79 | 1 | 0.53 | 0.5 | 1.26 | 01_T11014003 | 已上线 | 日常需求 | 市场部
43972 | “工单列表-工单中心—坐席名称栏”记录最后一次通话坐席，未接通的工单则显示工单创建坐席 | 2 | 2 | 0 | 1.67 | 0 | 0.67 | 1 | 1 | 01_T11014004 | 已上线 | 日常需求 | 市场部
43972 | 工单中心新建工单统计表（新功能开发+导出） | 3 | 3 | 0 | 1.86 | 2 | 0.53 | 1.5 | 1.33 | 01_T11014005 | 已上线 | 日常需求 | 市场部
43972 | 照片回传后，页面已上传完成的照片自动显示已上传 | 1 | 1 | 0 | 1.46 | 2 | 0.53 | 1 | 0.93 | 01_T11014006 | 已上线 | 日常需求 | 市场部
43972 | C端案件派工流程调整 | 2 | 2 | 0 | 2.13 | 2 | 1.13 | 1 | 1 | 01_T11014007 | 已上线 | 日常需求 | 市场部
43979 | 座席端照片取证分类新增“三者车”类别，B端同样添加（安卓，苹果都需要添加） | 6 | 6 | 0 | 3.64 | 3 | 1.4 | 3 | 2.34 | 01_T11014009 | 已上线 | 日常需求 | 市场部
43979 | C端案件派工流程调整（新流程） | 3 | 3 | 0 | 2.27 | 1.5 | 1.27 | 1.5 | 1 | 01_T110140010 | 已上线 | 日常需求 | 市场部
|  | 20 | 20 | 0 | 16.11 | 10 | 6.93 | 10 | 9.46
4.11-4.28
[5 empty] | 周尧明 | 20 | 6.93 |  | 其余客服问题处理、需求讨论
[5 empty] | 龚婷 | 20 | 2.26 |  | 其余测试从其他项目
[5 empty] | 张辉燕 | 20 | 7.2 |  | 其余测试从其他项目
[5 empty] | 杨鹏 | 20 | 1 |  | 外包开发
[5 empty] | 严天平 | 20 | 1.5 |  | 外包开发
[5 empty] | 实际人力 |  | 18.89

## Sheet2
日报必须写清楚内容是什么不能出现模糊含义，必须填写相对应的需求编号